项目名称：阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程

比 选 文 件

比   选   人：重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司（盖单位公章）

2026年6月

目 录

第一章  比选公告	3

第二章  参选人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	14

第四章  合同主要条款	17

第五章  参选文件格式	21

第一章  比选公告

## 阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程比选公告

1.比选条件

本比选项目阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程，项目业主为重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司，资金来自自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

2.项目概况与比选范围

2.1项目地点：重庆市彭水县绍庆街道阿依河社区6组168号阿依河景区岩头坝区域。

2.2项目概况：本项目中阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升所涉及面积约10000㎡，总金额暂定约70.99万元，最终以甲方确定为准。比选人拟通过围绕阿依河景区入口广场等核心节点开展主题艺术装置、展陈提质、沉浸式演艺场景与舞美工程等板块施工落地，融合彭水苗族民俗文化打造夜游沉浸式实景演艺空间。

主要改造内容如下：①艺术装置工程：结合本土苗家文化定制主题雕塑、互动体感装置、地标景观构筑物、实景布景构件制作安装，作为沉浸式演出固定实景布景载体。②展陈提升工程：节点绿化整理、铺装改造、休憩配套设施增设、场地环境整治，优化演艺观演动线、游客集散空间。③沉浸式演艺场景：依据项目文旅策划方案完成户外沉浸式实景分区场景搭建、实景造景、山体/崖壁布景、虚实结合布景制作安装，划分主演艺区、互动巡游区、观众观演区。

2.3比选范围及服务内容：主要包括准备阶段，设计阶段，施工阶段，具体范围为：

2.3.1准备阶段工作内容

本项目的前期现场勘察（测绘、摸底），包括但不限于对设计所涉区域的原始资料搜集（阿依河景区岩头坝区域地形图、阿依河景区相关楼栋竣工图等）、必要的现状补充测绘、评估等。

2.3.2设计阶段工作内容

根据比选人指定的本次阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升所涉及的范围完成设计，同时编制工程预算清单，并报比选人审批。设计成果应包含效果图展示、重要装置（节点装置、展陈装置）大样设计等内容，设计深度应达到编制工程预算清单深度。

融合彭水苗族民俗文化打造夜游沉浸式实景演艺空间，配合沉浸式演艺场景中的演出呈现、场景调度，以及夜景灯饰、声光电等要素展现，对阿依河景区岩头坝区域的部分重要展陈景观节点进行改造升级，内容包括但不限于：设置大型机械装置（数控+机械体外延立体装饰+大型仿真道具+移动灯光）；改造现有建筑外观及窗户；设置多层次具有地域特色舞台及苗族标志性装置，改造绿化带营造景美、人美的自然和谐氛围；设置仿真动、植物，动态自发光，营造唯美、静谧氛围；设置祭台（具有地域特色、富含苗族古老文化特色的多层次舞台，增加图腾及图腾柱等标志性装置）；改造现有固定舞台（增加地域、文化特色的布景装置）；设置可移动小舞台；对酒店入口处建筑进行复古改造（增加室外与阁楼连接楼梯、苗族民族元素、全息投影装置）；设置多层高台瞭望塔（体现原始苗乡风情）；改造现有篝火广场（打造具有地域感的多层固定平台，中心安装升降装置）。对以上内容进行设计，成果应符合比选人审查要求。

2.3.3施工阶段工作内容

根据比选人审定的设计图、预算等文件进行样改造施工，内容包括但不限于以下内容：设置大型机械装置（数控+机械体外延立体装饰+大型仿真道具+移动灯光）；改造现有建筑外观及窗户；设置多层次具有地域特色舞台及苗族标志性装置，改造绿化带营造景美、人美的自然和谐氛围；设置仿真动、植物，动态自发光，营造唯美、静谧氛围；设置祭台（具有地域特色、富含苗族古老文化特色的多层次舞台，增加图腾及图腾柱等标志性装置）；改造现有固定舞台（增加地域、文化特色的布景装置）；设置可移动小舞台；对酒店入口处建筑进行复古改造（增加室外与阁楼连接楼梯、苗族民族元素、全息投影装置）；设置多层高台瞭望塔（体现原始苗乡风情）；改造现有篝火广场（打造具有地域感的多层固定平台，中心安装升降装置）。以及为满足工程施工与经营相配套所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时通道搭设、临时用水、临时用电、临时排水排污、临时开口、原有装饰材料拆除清运（如有）等工作，及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作。

2.4工期要求：

中选人在收到比选人开展阶段性或单个专业或区域设计工作通知后1个自然日内完成对本次设计所涉及区域现状的勘测、调查、评估（准备阶段）；在现状勘测工作完成后3自然日内完成本次设计所涉及区域的设计及预算编制（设计阶段）；在比选人明确设计和预算后，在10个自然日内完成施工（施工阶段）。最终完成时限根据项目实际情况以及比选人要求确定。

3.参选人资格要求

### 3.1资质条件：

参选人须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（须提供有效的营业执照，加盖单位公章，原件备查），且营业执照经营范围中应包含广告或艺术或展陈等类似经营范围；

### 3.2.参选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.比选文件的获取

凡确定参加比选的单位在2026年6月22日12：00时前（北京时间，下同）在阿依河景区官网（网址：http://www.ayhjq.com）上下载本项目比选文件及相关资料。

## 5.参选文件递交及开标时间

5.1 参选文件递交的截止时间（参选截止时间，下同）为  2026年6月22日12时0分， 地点为重庆市彭水县绍庆街道阿依河社区6组168号阿依河景区接待中心服务保障部。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

5.3开标时间： 2026年6月22日15时0分，开标地点：重庆市彭水县绍庆街道阿依河社区6组168号阿依河景区接待中心会议室，具体以开标当天安排为准。

6.拟中标结果的公示

中选结果在阿依河景区官网（网址：http://www.ayhjq.com）上进行公示，公示期为3日历天。

7.联系方式

比选人：重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司

地  址：重庆市彭水县绍庆街道阿依河社区6组168号阿依河景区接待中心

联系人：刘老师

电  话：15025486525

第二章  参选人须知

## 1.比选基本信息

1.1.1比选人：重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司

1.1.2项目名称：阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程

1.2.1资金来源：自筹

1.2.2出资比例：100%

1.3.1比选范围：详见第一章比选公告第2条“项目概况与比选范围”

1.3.2工期要求：详见第一章比选公告第2条第2.4款“工期要求”

1.4.1参选人资格要求：详见第一章比选公告第3条“参选人资格要求”

1.4.2是否接受联合体参选：详见第一章比选公告第3条第3.1款“资质条件”

## 2.踏勘现场

比选人不组织，由各参选人自行踏勘，比选人予以配合。无论参选人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由参选人承担。

参选人及其人员应当做到安全文明踏勘现场，如果参选人在踏勘现场过程中造成了人身损害或财产损害，参选人应当承担一切法律责任和经济责任。

## 3.比选要求

参选文件的组成：报价文件、技术方案和资格审查三个部分组成。

### 3.1报价文件编制要求

3.1.1整体费用构成

本项目的整体费用由设计费、工程费组成，比选报价应为完成比选文件第一章第2.3款规定的“比选范围及服务内容”范围内所有工作以及按合同约定交付比选人项目成果所需的全部费用（包括设计阶段、施工阶段、缺陷责任期全过程）。具体包括为实施和完成本项目比选范围（包括但不限于比选文件及比选人要求等）全部工作所需的前期准备工作、设计费（含资料费等）、管理费（含协调费等）、技术服务费、人工费、建筑设备材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、检验检测费、系统集成费、安全文明施 工费）、其他项目费、规费、税金、比选文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的全部费用。

3.1.2报价方式

本项目设计费用采用总价包干方式（设计费不允许报0或负数，否则作否决参选处理）；工程费采用固定费率包干的方式；参选人根据项目情况、自身实力、市场行情分别填报设计费参选报价、工程费参选报价。

3.1.3设计费最高限价

本项目设计费限价为30568.5元，设计费采用全费用综合包干报价，设计费报价以元为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。参选人所报设计费综合包干价均不得高于比选人设置的最高限价，否则作否决参选处理。

3.1.4工程费最高限价

工程费参选报价包括完成比选范围内工程项目的人工费、建筑设备材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、系统集成费、安全文明施工费）、其他项目费、规费、税金、二次及多次转运费、风险费、缺陷修复费、配合费及其他施工保险费、软件开发（或购买）费及升级费用、调试费、比选文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定费用、承包合同中约定的各项手续费、临时用地费及其它费用等所有费用，以及承包合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有费用。

参选人应根据计价原则，结合项目情况、自身实力、市场行情自行填报工程固定费率，本项目造价税前总造价下浮（下浮率=1-工程固定费率，其中认质核价部分、安全文明施工费、规费、单独另有约定的项目不下浮），建筑安装工程固定费率中选后不再调整。

比选人对工程费报价设置比选控制价，即设置最高工程费固定费率，比选人工程费固定费率（工程费固定费率报价以百分号为单位，百分号前保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留）不得高于92%，否则参选文件将被否决。

3.1.5工程费计价原则

（1）使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

（2）以《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2016）35 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建（2019）143 号）、《重庆市建设工程工程量计算规则》

（CQJLG-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018 ）、《重庆市建筑工程计价定额》 （CQJZDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、 《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）、《重庆建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）《重庆市建设工程造价管理总站关于颁发2018年重庆市建设工程计价定额综合解释的通知》（渝建价发〔2019〕16号）等及相关配套文件为依据，自行编制预算、工程量清单及清单组价并报比选人审核。完工验收前因调试、试运行等产生的电费由参选人自理。

（3）人工单价的确定原则

按重庆市建设工程造价总站主办且配套2018定额使用的2026年第一季《重庆工程造价信息》发布的人工信息价执行。

（4）材料和设备

①按重庆市建设工程造价总站主办且配套2018定额使用的2026年第四期《重庆工程造价信息》发布的信息价执行，不执行厂商信息价。

②《重庆工程造价信息》无相应指导价的材料和设备价格确定方法：由比选人组织中选人、监理单位、造价咨询单位等人员共同进行市场询价后综合考虑确定，最终以比选人认质核价为准。比选人审批的材料和设备价格，中选人不予认可的，中选人无条件接受该部分材料和设备改为甲供，同时对中选人处以该部分材料和设备价格10%的违约金。并不就此收取采保费、下车费，由此造成项目工期延误和其它损失的由中选人承担。本工程所需的材料和设备，应在采购前十日内将拟采购材料和设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式告知比选人，比选人收到中选人的书面报告后十五日内予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中选人方可采购进场。在材料和设备采购过程中比选人发现中选人所采购材料和设备不符合质量要求或者与采购前申报的品牌不符，要求中选人更换中选人不予更换的，中选人无条件接受该部分材料和设备改为甲供，同时处以该部分比选人采购价款总价 20%的罚款。并不就此收取采保费、下车费，由此造成项目工期延误和其它损失的由中选人承担。

③人工费价差调整办法：不调差

（5）措施费计价原则：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关文件规定执行。

（6）安全文明施工费：

①根据《重庆城乡建设委员会关于印《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》(渝建管〔2024〕38号〕文件规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

②本工程安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆城乡建设委员会关于印《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》(渝建管〔2024〕38号〕、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97 号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）的相关规定和费用标准单列计算。

（7）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019 年版）（渝建发〔2019〕25 号）的规定。

（8）增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：一般计税法。

（9）参选人报工程费固定费率时，应将完成该工程发生的包括但不限于以下措施及风险费用纳入本次参选报价内，清单预算编制及结算时不再单独计量计价：

①本工程位于风景旅游区，因旅游限制、旅游管控、旅游检查、旅游人流量多等需采取各种安全、文明措施、管控措施或因上述原因引起的后续赶工措施等所发生的费用。

②参选人必须仔细勘察施工现场，自行考虑材料、建筑垃圾和各类机械设备等的二次及多次运转以及因转运需要修建的临时道路所发生的费用；

③工程所需要的临时设施用地手续的办理费用、工程范围内所有项目完工后的拆走、清理、清洁（初次开荒）、平整以及除渣（包括场内外运输以及渣场）的费用、按照相关单位有关现场安全文明、环境保护、消防等管理要求需由参选方自行设置的现场标识、安全标示、

工器具等费用；

④反季节栽植措施、高温补贴和迎接各类检查发生的费用；

⑤除拆除工程外参选人应充分考虑弃渣的所有费用（包含但不限于如渣场的确定、堆放、平整、安全、稳定、管理、租借等）；

⑥交通组织措施费用应包含交通组织方案的编审费用、开口费、恢复费、市政围挡、每个开口需配置满足方案要求的相关数量人员等所有措施费用。交通组织措施费包含在施工技术措施项目清单中，纳入本次参选报价；

⑦环保部门应收取的工程排污费、土石方和建渣市政上路费由参选人自行测算并按现行收费标准缴纳，参选人投标时，将此费用综合考虑在投标报价内。

（10）中选人应根据前述报价原则和计价原则编制工程量清单并进行清单组价（清单组价应按中标下浮比例（中选下浮比例=1-工程费固定费率）下浮）并向比选人申报，由比选人委托第三方咨询机构进行审查，审定的工程量清单及其综合单价作为进度款支付及结算依据，结算时工程量据实结算。

3.1.6结算原则

合同结算价=全费用设计费+工程结算价±合同约定的其他费用。合同约定的其他费用包括变更结算金额、索赔赔付金额、奖励、罚金、违约金、价差调整等。

（一）设计费结算原则

设计费按照合同签订金额包干价结算。中选人提供的设计文件必须实现招标人意图，满足项目功能需求、满足国家、行业相关规范及招标人技术标准要求，因中选人自身原因造成的设计文件有缺陷，中选人应无条件修改设计及施工内容，由此增加的设计费、建安工程费及其它费用均由中选人自行承担。

- （二）工程费结算原则

- （1）工程预算编制

中选人在设计图纸编制完成后，应根据本比选文件中所规定的参选报价中规定的报价原则和计价原则及中标下浮比例（中选下浮比例=1-工程费固定费率）编制工程量清单并进行清单组价（清单组价应按中标下浮比例下浮）并向比选人申报（比选人审定设计图纸后，中选人应按审定后的图纸对工程量清单和清单组价进行调整后再次报），由比选人审查后，审定的工程量清单及其综合单价作为进度款支付及结算依据，工程量据实结算；中选人申报的工程量清单及其组价应真实准确，根据施工图如有漏项，视为已包含在其他清单项目中结算时不予另行计算。下浮比例为税前总造价下浮（其中认质核价部分、安全文明施工费、规费、单独另有约定的项目不下浮），工程费建安工程费固定费率固定不变，不因任何因素调整。

- （2）工程费结算

- 特别说明：本项目工程部分采取限额结算。以679300元作为结算限额，工程结算金额在结算限额内时，根据结算原则按实结算；若工程结算金额超过结算限额时，按结算限额结算。

结算价=已完工合格分部分项工程量清单结算价+措施费(安全文明施工费除外)+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增(减)子项结算价+暂列金额确定价+安全文明施工费+规费+税金，各部分的结算原则如下：

1）各分部分项工程工程量清单结算价：

①子项工程量：子项工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)和《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量，工程量计算以施工图及设计变更、有效签字资料结合竣工图和现场实际情况作为依据进行结算审核，并经审计(评审)后作为结算依据。

②子项综合单价：以比选人审核的综合单价作为结算依据。

- 2）材料价差的调整：本项目材料价差不调整。

3）措施费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关文件规定执行。

4）安全文明施工费：

按照《重庆城乡建设委员会关于印《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》（渝建管〔2024〕38号）规定执行。

5）规费：按相关规定计取。

6）税金：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）和 《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2019）143 号）的规定执行。

7）变更估价原则：本工程所有变更均由中选人实施，但不增加任何设计费用；在工程施工过程中，因中选人自身原因造成的设计文件有缺陷，中选人应无条件修改设计及施工内容；非中选人原因引起的变更，其建安工程费采用以下办法结算：由比选人委托第三方咨询机构审定的工程量清单中有相同清单的，执行该清单价格；有类似清单的，按类似清单进行结算；即无相同清单也无类似清单的，按合同及比选文件载明的建安工程费报价、计价原则以及中选下浮比例（中标下浮比例=1-建筑安装工程费固定费率）和范围进行结算。

8）若根据前述规定计算的工程费结算金额超过结算限额的，则按结算限额进行结算；若未超过，则按前述规定据实结算。

9）结算的其他约定：中选人提交的结算经比选人审核，若审减率在5%(含5%)以内，审计机构收取的基本审核费和审减效益费由比选人承担；若审减率超过5%，则审计机构收取的基本审核费由比选人承担，但审减效益费（按审减金额的5%计取，含审减5%以内的和审减超过5%以外的）均由中选人承担。比选人有权在应付中选人的款项中直接扣除。

10）本工程最终以比选人上级单位委托的审计单位审定金额作为结算价。

（三）其他费用结算原则：按合同相关约定执行 。

3.1.7按照第五章格式和要求进行价格填报。

### 3.2参选技术方案编制要求

本次比选的参选人按照下列要求编制参选技术方案：该项目参选人须对项目现状进行初步勘测、调查、评估（参选人自行组织踏勘调研），对本次参选项目所涉及内容有基础了解，综合项目现状编制参选技术方案，内容包括但不限于：一是在设计内容方面参选人需要对以下内容，即：阿依河景区岩头坝区域艺术装置、展陈提升与沉浸式演艺场景三方面提出设计布局思路、所达到的效果，以及技术服务工作大纲。二是在工程施作方面需要提供施工方案。格式自拟。

### 3.3资格审查部分编制要求

具体详见第二章、第五章。

### 3.4装订、密封要求

3.4.1.参选文件的数量

（1）技术方案纸质文本一式1份；

（2）资格审查文件一式1份；

（3）报价文件一式1份；

（4）电子文件（优盘）；

其中包含发包人要求的成果要求文件所有内容的优盘1个，PPT文档必须和纸质文本内容完全一致。

3.4.2参选文件装订要求

3.4.2.1 报价文件装订要求按照第五章规定的格式装订成册

3.4.2.2 资格审查文件装订要求按照第五章规定格式装订成册，并编制目录。

3.4.2.3技术方案装订要求：技术部分采用暗标评审，《技术方案》封面使用A4厚型白纸，用初号仿宋字体居中标明“技术方案”；在封面右下角加盖参选单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；封面除了“技术方案”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的封面及整个《技术方案》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与参选人企业有关的任何信息及与本工程无关内容（封面由参选人按比选文件中提供的电子文档格式用A4厚型白纸打印，加盖单位公章后其封面的反面以不得显示出单位公章单位名称为准）；《技术方案》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码（意向图及效果图可使用彩色）。违反上述任何一项，其参选文件《技术方案》部分为零分。

3.4.3密封要求

（1）技术部分采用暗标评审，技术方案文本单独装订成册并密封，封面按照第六章格式要求编制。

（2）资格审查文件装订成册并密封（在封袋上注明单位名称和封装内容，加盖公章）。

（3）电子文件优盘与设计方案文本一并封装。

（4）报价文件装订成册并密封（在封袋上注明单位名称和封装内容，加盖公章）。

注：所有参选文件应逐页加盖参选人公章。

## 4.比选开标程序

（1）参选人在提交参选文件时需提交手持件核验参加比选的法定代表人或委托代理人本人身份。法定代表人参选的，核验法定代表人身份证明文件（按照本项目比选文件第六章格式及要求提供）及法定代表人本人身份证原件，以确认其身份合法有效。委托代理人参选的，核验委托代理人的法定代表人身份证明及授权委托书（按照本项目比选文件第六章格式及要求提供）、委托代理人养老保险证明材料复印件（委托代理人须是参选人公司人员，养老保险证明材料复印件须加盖公章）、委托代理人本人身份证原件，以确认其身份合法有效。若经核实法定代表人或委托代理人提供资料与实际不符的，比选人不接收其参选文件。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。

（2）宣布比选纪律。

（3）公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称。

（4）参选文件的密封检查：参选人可对自己和其它的参选文件封装情况进行检查，以确认其参选文件密封完好。

（5）当众开启参选文件。

（6）公布各参选人报价，各参选人签字确认。

（7）开标结束。

## 5.特别说明

（1）比选人及其指定的单位享有所有参选人所提交服务方案成果的知识产权。比选人及其指定的单位对各参选人本次所提交的文件拥有使用权和处置权。

（2）本次比选参选人提交的服务方案版权归比选人及其指定的单位所有，比选人及其指定的单位可进行展览、印刷、出版、使用等，所有参选人提交的成果均不退还。

（3）参选人在参选文件编制过程中使用的比选人提供的有关文件及资料不得用于本次比选工作以外。

（4）比选人有权根据项目实际情况决定最终是否实施该项目或改变实施计划和实施内容，且有权根据情况变化取消或延迟与中选候选人签订合同，比选人不向参选人进行任何承诺。

第三章  评审办法（综合评估法）

1.按照下表进行评审打分

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 本次评标采用综合评估法。公开比选委员会按照本章规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，由公开比选委员会抽签确定。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 符合第一章、第二章规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 参选人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 参选函签字盖章 | 参选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 参选文件格式 | 符合第二章“参选人须知”的要求。 |
|  |  | 参选文件份数 | 符合第二章“参选人须知”规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 设计费报价和工程费报价均只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 参选文件的签署 | 第五章 参选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 参选报价 | ### 设计费和工程费参选报价均不得高于比选人公布的参选报价最高限价，报价应符合第二章第3.1款“报价文件编制要求”。 |
|  |  | 参选内容 | 符合第一章、第二章相关规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章、第二章相关规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同主要条款”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“参选人须知”。 本次参选不得有串通参选、弄虚作假等其他违反招参选相关法律、法规行为。 按公开比选委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 1.技术部分40分； 3.参选报价60分（其中设计费报价5分；工程费报价55分）。 |
| 2.2.2（1） | 技术部分评分标准 | 技术部分评审标准 | 根据必要的现状调查、市场调查及自身对项目的理解，综合项目现状编制参选技术方案，内容包括但不限于：该项目参选人须对项目现状进行初步勘测、调查、评估（参选人自行组织踏勘调研），对本次参选项目所涉及内容有基础了解，综合项目现状编制参选技术方案，内容包括但不限于：一是在设计内容方面参选人需要对以下内容，即：阿依河景区岩头坝区域艺术装置、展陈提升与沉浸式演艺场景三方面提出设计布局思路、所达到的效果，以及技术服务工作大纲。二是在工程施作方面需要提供施工方案。格式自拟。 综合评价后按如下标准打分：优：40-30分；良：30（不含）-15分；一般：15（不含）-5分,差：5分(不含)-0分。 |
| 3 | 评标程序 | 1.资格不满足要求或公开比选委员会认定为无效的参选文件的不进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表第2.2.2项及第3.2.1目的规定对参选文件进行评审。 3.对初步评审合格的参选人按照本附表第3.2.1（3）目规定的评分方法对参选报价进行评分。 4.对技术部分、商务部分、参选报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名参选人为中选候选人。 |  |
| 3.2.1 （1） | 技术部分得分（A=40分） | 公开比选委员会按第2.2.2（1）项各评审因素设定的分值评分。 公开比选委员会成员打分取算术平均值为该参选人技术部分得分。 技术部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1 （3） | 参选报价得分（C=60分） | 1、所有通过初步评审（资格评审、形式评审和响应性评审）合格的参选人的投标报价为有效报价，有效报价中设计费报价5分，工程费报价55分。 2、设计费最低报价为设计费评标基准价，得满分5分，其他设计费投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，扣完为止。 例如：A参选人的设计费报价为13000元，设计费最低投标报价为12000元，则A参选人的设计费投标报价的得分为：5-（13000-12000）/12000*100*0.2=3.33分 3、工程费报价中固定费率报价最低报价为样板间工程费报价评标基准价，得满55分，其它工程费固定费率报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，扣完为止。 例如：A参选人的工程费报价为固定费率90%，最低投标报价为固定费率85%，则A参选人的工程费投标报价的得分为：55-（90%-85%）/85%*100*0.2=53.82分 4、投标报价评分=设计费报价得分+工程费报价得分。 结果取小数点后两位，根据第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.3 |  | 参选人总得分 | 参选人总得分=A+B+C |
| 定标原则 |  |  | 1、公开比选委员会根据各参选人的综合得分从高到低依次排定比选名次。综合评分相等时，以技术方案得分高的优先；技术方案得分相等的，以参选报价得分高的优先；技术方案和报价均相等的，由公开比选委员会抽签确定。 2、对本次比选排名进行公示，在经公示无异议、投诉，且无违反比选文件规定的前提下，比选人应当确定排名第一的参选人为中选候选人。中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中选结果的违法行为，或者不接受比选人在合同谈判时提出的商务条件等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照公开比选委员会排定的比选名次依次确定其他参选人为中选候选人，最终确定中选人。 |

第四章  合同主要条款

（中选的合作机构按照相同的合同条款签订合同）

## 甲方：比选人

## 乙方：中选人

## 1.服务内容：

主要包括准备阶段，设计阶段，施工阶段，具体范围为：

（1）准备阶段工作内容

本项目的前期现场勘察（测绘、摸底），包括但不限于对设计所涉区域的原始资料搜集（阿依河景区岩头坝区域地形图、阿依河景区相关楼栋竣工图等）、必要的现状补充测绘、评估等。

（2）设计阶段工作内容

根据比选人指定的本次阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升所涉及的范围完成设计，同时编制工程预算清单，并报比选人审批。设计成果应包含效果图展示、重要装置（节点装置、展陈装置）大样设计等内容，设计深度应达到编制工程预算清单深度。

融合彭水苗族民俗文化打造夜游沉浸式实景演艺空间，配合沉浸式演艺场景中的演出呈现、场景调度，以及夜景灯饰、声光电等要素展现，对阿依河景区岩头坝区域的部分重要展陈景观节点进行改造升级，内容包括但不限于：设置大型机械装置（数控+机械体外延立体装饰+大型仿真道具+移动灯光）；改造现有建筑外观及窗户；设置多层次具有地域特色舞台及苗族标志性装置，改造绿化带营造景美、人美的自然和谐氛围；设置仿真动、植物，动态自发光，营造唯美、静谧氛围；设置祭台（具有地域特色、富含苗族古老文化特色的多层次舞台，增加图腾及图腾柱等标志性装置）；改造现有固定舞台（增加地域、文化特色的布景装置）；设置可移动小舞台；对酒店入口处建筑进行复古改造（增加室外与阁楼连接楼梯、苗族民族元素、全息投影装置）；设置多层高台瞭望塔（体现原始苗乡风情）；改造现有篝火广场（打造具有地域感的多层固定平台，中心安装升降装置）。对以上内容进行设计，成果应符合比选人审查要求。

（3）施工阶段工作内容

根据比选人审定的设计图、预算等文件进行样改造施工，内容包括但不限于以下内容：设置大型机械装置（数控+机械体外延立体装饰+大型仿真道具+移动灯光）；改造现有建筑外观及窗户；设置多层次具有地域特色舞台及苗族标志性装置，改造绿化带营造景美、人美的自然和谐氛围；设置仿真动、植物，动态自发光，营造唯美、静谧氛围；设置祭台（具有地域特色、富含苗族古老文化特色的多层次舞台，增加图腾及图腾柱等标志性装置）；改造现有固定舞台（增加地域、文化特色的布景装置）；设置可移动小舞台；对酒店入口处建筑进行复古改造（增加室外与阁楼连接楼梯、苗族民族元素、全息投影装置）；设置多层高台瞭望塔（体现原始苗乡风情）；改造现有篝火广场（打造具有地域感的多层固定平台，中心安装升降装置）。以及为满足工程施工与经营相配套所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时通道搭设、临时用水、临时用电、临时排水排污、临时开口、原有装饰材料拆除清运（如有）等工作，及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作。

（4）工期要求：

中选人在收到比选人开展阶段性或单个专业或区域设计工作通知后1个自然日内完成对本次设计所涉及区域现状的勘测、调查、评估（准备阶段）；在现状勘测工作完成后3自然日内完成本次设计所涉及区域的设计及预算编制（设计阶段）；在比选人明确设计和预算后，在10个自然日内完成施工（施工阶段）。最终完成时限根据项目实际情况以及比选人要求确定。

## 2.费用结算及支付

2.1费用结算：合同结算价=全费用设计费+工程结算价±合同约定的其他费用。合同约定的其他费用包括变更结算金额、索赔赔付金额、奖励、罚金、违约金、价差调整等。

2.1.1设计费结算原则

设计费按照合同签订金额包干价结算。中选人提供的设计文件必须实现招标人意图，满足项目功能需求、满足国家、行业相关规范及招标人技术标准要求，因中选人自身原因造成的设计文件有缺陷，中选人应无条件修改设计及施工内容，由此增加的设计费、建安工程费及其它费用均由中选人自行承担。

- 2.1.2工程费结算原则

- （1）工程预算编制

中选人在设计图纸编制完成后，应根据本比选文件中所规定的参选报价中规定的报价原则和计价原则及中标下浮比例（中选下浮比例=1-工程费固定费率）编制工程量清单并进行清单组价（清单组价应按中标下浮比例下浮）并向比选人申报（比选人审定设计图纸后，中选人应按审定后的图纸对工程量清单和清单组价进行调整后再次报），由比选人审查后，审定的工程量清单及其综合单价作为进度款支付及结算依据，工程量据实结算；中选人申报的工程量清单及其组价应真实准确，根据施工图如有漏项，视为已包含在其他清单项目中结算时不予另行计算。下浮比例为税前总造价下浮（其中认质核价部分、安全文明施工费、规费、单独另有约定的项目不下浮），工程费建安工程费固定费率固定不变，不因任何因素调整。

- （2）工程费结算

- 特别说明：本项目工程部分采取限额结算。以679300元作为结算限额，工程结算金额在结算限额内时，根据结算原则按实结算；若工程结算金额超过结算限额时，按结算限额结算。

结算价=已完工合格分部分项工程量清单结算价+措施费(安全文明施工费除外)+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增(减)子项结算价+暂列金额确定价+安全文明施工费+规费+税金，各部分的结算原则如下：

1）各分部分项工程工程量清单结算价：

①子项工程量：子项工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)和《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)约定的计量规则计算的实际合格工程量，工程量计算以施工图及设计变更、有效签字资料结合竣工图和现场实际情况作为依据进行结算审核，并经审计(评审)后作为结算依据。

②子项综合单价：以比选人审核的综合单价作为结算依据。

- 2）材料价差的调整：本项目材料价差不调整。

3）措施费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关文件规定执行。

4）安全文明施工费：

按照《重庆城乡建设委员会关于印《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定(2024版)》（渝建管〔2024〕38号）规定执行。

5）规费：按相关规定计取。

6）税金：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）和 《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2019）143 号）的规定执行。

7）变更估价原则：本工程所有变更均由中选人实施，但不增加任何设计费用；在工程施工过程中，因中选人自身原因造成的设计文件有缺陷，中选人应无条件修改设计及施工内容；非中选人原因引起的变更，其建安工程费采用以下办法结算：由比选人委托第三方咨询机构审定的工程量清单中有相同清单的，执行该清单价格；有类似清单的，按类似清单进行结算；即无相同清单也无类似清单的，按合同及比选文件载明的建安工程费报价、计价原则以及中选下浮比例（中标下浮比例=1-建筑安装工程费固定费率）和范围进行结算。

8）若根据前述规定计算的工程费结算金额超过结算限额的，则按结算限额进行结算；若未超过，则按前述规定据实结算。

9）结算的其他约定：中选人提交的结算经比选人审核，若审减率在5%(含5%)以内，审计机构收取的基本审核费和审减效益费由比选人承担；若审减率超过5%，则审计机构收取的基本审核费由比选人承担，但审减效益费（按审减金额的5%计取，含审减5%以内的和审减超过5%以外的）均由中选人承担。比选人有权在应付中选人的款项中直接扣除。

10）本工程最终以比选人上级单位委托的审计单位审定金额作为结算价。

2.1.3其他费用结算原则：按合同相关约定执行 。

2.2费用支付

2.2.1安装工程设计费：

（1）乙方完成施工图设计，并报甲方审批通过后，支付设计费的70%，在甲方收到乙方开具的等额正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付该笔费用；

（2）乙方完成施工，经甲方验收通过后，甲方向乙方支付设计费剩余的30%，在甲方收到乙方开具的等额正式发票后 7个工作日内，甲方向乙方支付该笔费用；

2.2.2工程费：

（1）乙方完成施工，经甲方验收通过后1个月内，甲方向乙方支付合格工程量的70%，在，甲方向乙方支付该笔费用，支付前乙方须开具等额正式增值税专用发票。

（2）经甲方委托的第三方咨询机构结算审计完成后1个月内，支付支至工程结算审计金额的95%，甲方向乙方支付该笔费用，支付前乙方须开具等额正式增值税专用发票。

（3）剩余5%工程审定金额作为质保金，在工程缺陷责任期满后无息退还。

第五章  参选文件格式

# 目  录

# 一、报价文件

（一）参选函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

# 二、技术部分

# 三、资格审查部分

（一）营业执照

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）承诺

（四）其他资料（业绩证明材料等）

# 一、报价文件

## （一）参选报价函

《阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程》公开比选文件报价函

致重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司：

我方根据贵司关于《阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程》的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套报价文件参与下列项目的投标报价，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1.报价项目名称：《阿依河景区重要节点艺术装置及展陈提升EPC工程》

2.我方已认真阅读了全部比选文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，明白该项目为风险合作，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

3.我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

4.报价有效期为自递交报价文件起至确定为中标人，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格并结算完毕之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内保质保量的完成服务任务。

5.完全服从和尊重评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。

6.同意按报价文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了贵方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

7.我方在参与本次比选活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

8.本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。

9.该报价包括但不限于人工费、差旅费、调研费、专家费、数据采集、IP资源整合、信息搭建、数据维运、模块设计、商业测算、模型测试等费用。

10.我方愿意以按照服务内容中的一切要求，提供本项目的所有服务，报价如下：

| 序号 | 名称 | 设计费限价/最高固定费率 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 30568.5元 |  |  |
| 2 | 工程费 | 92% |  |  |
| 注：“报价一栏填报时”，应参照“设计费限价/最高固定费率”一栏格式填报 。 |  |  |  |  |

公司承诺：待甲方通过项目投资决策后，甲方与乙方签订合作协议，其相关阶段工作的启动，以甲方正式通知为准。各阶段工作完成后，按照合同约定的结算原则结算；若贵司未启动投资决策或未通过投资决策，则比选结果作废，终止合作。

报价人名称：                  （加盖公章）。

负责人（代理人）：            （签名或签章） 联系电话：

日期：2026年    月    日

说明：1、不具备法人资格的报价人，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

- 2、本承诺函内容若擅自删改，按废标处理。

## （二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

## 授权委托书

本人     （姓名）系      （参选人名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

参选人：　　　　                                　（全称、盖章）

参选人法定代表人（或单位负责人）：　　　   　　　　 （盖章、签字）

身份证号码：

委托代理人：                                          （签字）

身份证号码：

年    月    日

委托代理人身份证复印件（双面）

法定代表人身份证复印件（双面）

备注：

- 法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

## 法定代表人（或单位负责人）身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：         性别：         职务：          ，系                   （参选单位名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

参选人：     （单位盖章）

年    月    日

附法定代表人（或单位负责人）二代身份证复印件 （双面复印粘贴）

# 二、技术部分

# 封  面

[格式自拟]

# 目  录

[目录由参选人自行编制]

# 内容

[按照第三章第2.2.2要求进行编制]

，

密封线

# 三、资格审查部分

# （项目名称）

# 参 选 文 件

# 资格审查部分

参选人： 　　 　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

# 目  录

（一）营业执照

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）承诺

（四）联合体协议书

（五）其他资料（业绩证明材料等）

- 营业执照

参选人提供营业执照复印件加盖公章，原件备查

# （二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

参选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书

本人    （姓名）系        （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

参  选  人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加参选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

# （三）承诺

（比选人名称）：

我公司        （参选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的参选，自愿作出以下承诺：

1.公司承具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.比选人就比选文件要求的工期、质量、合同主要条款、参选有效期等所有要求公司进行完全响应。

3.不向比选人提出就本次比选所有事项签订合同或协议文件的任何要求。

4.不向比选人就本次比选提出任何形式的费用补偿要求。

5.公司同意比选人及其指定的单位享有我公司所提交服务方案成果的知识产权，同意比选人及其指定的单位对我公司本次所提交的文件拥有使用权和处置权。

6.公司同意本次比选提交的服务方案版权归比选人及其指定的单位所有，比选人及其指定的单位可进行展览、印刷、出版、使用等。

7.我公司在参选文件编制过程中使用的比选人提供的有关文件及资料不得用于本次比选工作以外。

参  选  人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年    月    日

# （四）其他资料

1.业绩证明材料

需提供业绩证明所须的合同复印件、项目已实质性启动或落地的证明文件资料，合同复印件和证明文件资料均须加盖公章，证明文件资料须反映对应合同项目名称，合同原件备查。

技术方案

密封线

密封线

(盖单位章处）